## Hoja1
# de Actividad | Actividad | Horas de trabajo | Recurso Asignado | % Completado | Duración (días) | Fecha de inicio | Fecha de fin | Dependencias
Vacaciones Familia Delmonte |  | 189 |  | 0% | 25 | 2024-05-27 | 2024-06-20
1 | Reunión de Kickoff | 2 | Product Owner, Scrum Master, Scrum Team | 0% | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-27 | -
2 | Reunión con la familia Delmonte | 3 | Product Owner, Familia Delmonte | 0% | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 1
3 | Planificación del Backlog | 24 | Scrum Master, Scrum Team | 0% | 3 | 2024-05-29 | 2024-05-31 | 1
4 | Diseño del Itinerario de Viaje | 24 | Marco Mena, Josué Rodríguez | 0% | 3 | 2024-06-01 | 2024-06-03 | 2
5 | Reservación de Vuelos en Primera Clase | 16 | Yarman Cordero, Antonio Charpentier | 0% | 2 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 3
6 | Alojamiento en Hoteles de 5 Estrellas | 24 | Jesús Peraza, Yarman Cordero | 0% | 3 | 2024-06-06 | 2024-06-08 | 3
7 | Actividades de Invierno y Entretenimiento Familiar | 16 | Marco Mena, Josué Rodríguez | 0% | 2 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 3
8 | Compra de Indumentaria para el Frío en Costa Rica | 24 | Antonio Charpentier, Jesús Peraza | 0% | 3 | 2024-06-11 | 2024-06-13 | 2
9 | Actividad Especial en Tokio y Servicio de Niñera | 16 | Yarman Cordero, Josué Rodríguez | 0% | 2 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2
10 | Revisión del Itinerario Completo | 24 | Scrum Master, Product Owner, Scrum Team | 0% | 3 | 2024-06-16 | 2024-06-18 | 4, 5, 6, 7, 8, 9
11 | Entrega Final del Plan de Viaje | 16 | Product Owner, Familia Delmonte | 0% | 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 10
Formulas:
Fecha de fin = SUM([Fecha de inicio]+([Duración (días)]-1))
Fecha de fin = IF([Duración (días)]=1,[Fecha de inicio],[Fecha de inicio]+([Duración (días)]-1))
Fecha de inicio = SUM([Fecha de inicio, row above]+[Duración (días), row above])